## CIAN
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PROCESO: | CENTRAL DE INFORMACIÓN - CIAN |  |  |  | RESPONSABLE |  | SANDRA MILENA GARCIA MILLAN
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Garantizar el buen funcionamiento del software institucional | Revision general de cada uno de los modulos del aplicativo y cada una de sus interfaces | 100% del aplicativo generando información veraz y confiable | Enero a Diciembre | Lider CIAN | Porcentaje de modulos revisados, parametrizados y en funcionamiento / Cantidad de modulos del aplicativo |  |  |  |  | 0% |  | Actas de reunión con áreas en revisiones del aplicativo
Brindar respuesta oportuna a las necesidades de información institucional | Generar información para cumplimiento de envío de indicadores | 100% de generación de información | Enero a Diciembre | Lider CIAN | No. de envios realizados/No. De informes requeridos en el periodo |  |  |  |  | 0% |  | Información subida a la plataforma compartida PEGASO mensualmente
| Revisión y ajuste de información de acuerdo a las inconsistencias encontradas en los mismos | 100% ajustes realizaos | Enero a Diciembre | Lider CIAN | Cantidad de ajustes realizados |  |  |  |  | 0% |  | Informes ajustados y actas de revisión con responsable de los mismos
Garantizar el cumplimiento de la publicación contractual en los tiempos establecidos por los entes de control | Cumplimiento de la publicación de información contractual en la plataforma SIA - Observa | 100% de la información publicada cumpliendo los tiempos de la misma | Enero a Diciembre | Lider CIAN | No. de contratos publicados en la plataforma/No. de contratos a publicar |  |  |  |  | 0% |  | Contratos validados en la plataforma SIA Observa
| Preparación de redición mensual en la plataforma SIA - Observa | 100% información preparada para rendir |  |  | No. de rendiciones preparadas/No. de renciones a preparar |  |  |  |  | 0% |  | Periodos preparados para rendicón en la plataforma SIA - Observa
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE | SANDRA MILENA GARCIA
Líder CIAN
RECOMENDACIONES:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## SISTEMAS
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PROCESO: | SISTEMAS |  |  |  | RESPONSABLE |  | SANDRA MILENA GARCIA MILLAN
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Obtener información veraz y confiable a traves del aplicativo institucional | Revisar parametros y revision general de cada uno de los modulos del aplicativo y cada una de sus interfaces | 100% del aplicativo funcionando interfazado y generando información veraz y confiable | Enero a Diciembre | Ing Sistemas ó técnico en sistema | Porcentaje de modulos revisados, parametrizados y en funcionamiento / Cantidad de modulos del aplicativo |  |  |  |  | 0% |  | Documento de entrega por área de revisión de modulo
Cumplir con el envio de los diferentes informes a entes de control | Realizar el envío de los informes requeridos por cada uno de los entes de control | 100% Informes enviados | Enero a Diciembre | Ing Sistemas ó técnico en sistema | No. de envios realizados/No. De informes requeridos en el periodo |  |  |  |  | 0% |  | Envío de evidencias de informes al area de control interno y areas relacionadas a través del correo electrónico
Garantizar la vida util y buen funcionamiento de los equipos de cómputo y de comunicaciones | Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y de comunicaciones | 100% Mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo | Enero a Diciembre | Ing Sistemas ó técnico en sistema | No de mantenimientos ejecutados/No de mantenimientos programados |  |  |  |  | 0% |  | Hojas de vida actualizada y recibida por cada area involucrada
|  | 100% hoja de vida de equipos de cómputo actualizadas |  |  | No de hojas de vida actualizadas/No de equipos de computo |  |  |  |  | 0%
| Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo y de comunicaciones | 100% de mantenimientos correctivos realizados |  |  | No de mantenimientos correctivos ejecutados/No de mantenimientos correctivos solicitados |  |  |  |  | 0% |  | Documento de recibido por parte del área a la cual se le realiza el mantenimiento correctivo
Garantizar el uso adecuado de los aplicativos y plataformas de ayuda institucionales | Realizacion de inducciones y reinducciones en el uso del aplicativo y plataformas institucionales | 100% de reinducciones realizadas | Enero a Diciembre | Ing Sistemas ó técnico en sistema | No. De reinducciones realizadas/ No. De reinducciones programadas |  |  |  |  | 0% |  | Actas de asistencia a las reuniones
|  | 100% de inducciones para personal nuevo |  |  | No. De inducciones realizadas/No. De inducciones solicitadas |  |  |  |  | 0% |  | Actas de responsabilidad y aceptación de inducción
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE | SANDRA MILENA GARCIA
Líder CIAN
RECOMENDACIONES:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## CALIDAD
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION DE LA CALIDAD |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | CALIDAD |  |  |  | RESPONSABLE |  | DIANA CAROLINA ROMERO ARIZABALETA
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Autoevaluaciones estándares de Habilitación | Aplicación de las listas de chequeo según resolución 3100 del 2019 a los servicios asistenciales habilitados en la ESE Hospital Pio X | Realización de autoevaluación y formulación de planes de mejora en el 100% de los servicios habilitados ante el ministerio de salud. | Febrero | Asesor de Calidad | Resultado del autoevaluacion |  |  |  |  | 0%
| Socializacion de hallazgos de incumplimiento a los estandares de resolucion 3100 en comité de calidad, y solicitud de planes de mejora |  | Marzo | Asesor de Calidad | [5 empty] | 0%
| Seguimiento a planes de mejora de los hallazgos |  | Julio | comité de calidad | [5 empty] | 0%
Novedades REPS | Inscripcion de novedades en REPS |  | Conforme a las necesidades de la institución | Asesor de Calidad | informe mensual en comité de calidad |  |  |  |  | 0%
| Autoevaluacion de Habilitacion |  | Septiembre | Asesor de Calidad | Declaracion de Autoevaluacion |  |  |  |  | 0%
Reporte de indicadores de Calidad | Reporte de indicadores resolucion 1552/2013 y de resolucion 1604/2013 a las EAPB, Resolucion 256 | un reporte mensual | 10 primeros días de cada mes | Asesor de Calidad | informes presentados/12 |  |  |  |  | 0%
| Reporte de indicadores resolucion 2193 en aplicativo SIHO | reporte trimestral de produccion, semestral de calidad y anual consolidado | Trimestral y anua | Asesor de Calidad | reporte de cumplimiento en la plataforma SIHO |  |  |  |  | 0%
| Reporte de indicadores resolucion 256 /2016 en aplicativo PISIS | Reporte semestral de indicadores de oportunidad. Seguridad y experiencia en la atencion en salud | Trimestral | Asesor de Calidad | Pantallazo de certificacion del cargue de la informacion |  |  |  |  | 0%
| Reporte circular externa 012 de 2016 supersalud | reporte anual en portal PAMEC Supersalud | 2022-02-28 | Asesor de Calidad | pantallazo de certificacion del cargue de la informacion, reporte del cumplimiento |  |  |  |  | 0%
PAMEC | Autoevaluación | Aplicación del instrumento seguimiento PAMEC. | enero | Asesor de Calidad | Documento de autoevaluacion |  |  |  |  | 0%
| Priorización | Formulación y seguimiento a los planes de mejora para el cumplimiento de los procesos priorizados con categoría critica. | Febrero | Asesor de Calidad | Documento de priorizacion según matriz de calidad |  |  |  |  | 0%
| Elaboración de documento PAMEC | formulacion de documento y aprobacion en comité de calidad | Febrero | Asesor de Calidad | Documento elaborado |  |  |  |  | 0%
| Socializacion y solicitud de Planes de mejora PAMEC | Planes de mejora | marzo | Asesor de Calidad | seguimientos ralizados/2 |  |  |  |  | 0%
| Seguimiento a planes de mejora de los Pamec | Trimestral | Julio- Octubre | Asesor de Calidad | seguimientos ralizados/2 |  |  |  |  | 0%
Implementacion Programa de Seguridad al Paciente | Revision y ajuste del Programa | Documento Revisado | Febrero | Asesor de Calidad | Documento |  |  |  |  | 0%
| Implementacion del Cronograma de ejecucion Programa | Documento | Marzo |  | Documento |  |  |  |  | 0%
| Realizar seguimiento a traves del Comité de Seguridad del Paciente | Cumplimiento de 100% del cronograma del comité Seguridad del Paciente | mensual | Asesor de Calidad | Libro de actas comité |  |  |  |  | 0%
Gestion documental | Revision, codificaciony normalizacion de documentos documentos solicitados por las areas y/o servicion | mantener vigencia de documentos maximo tres años posterior a revision | Enero a Diciembre2022 | Asesor de Calidad/ lideres de area | documentos actualizados / # documentos según listado maestro. |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE: | DIANA CAROLINA ROMERO ARIZABALETA
Asesor Calidad
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## AUDITORIA MÈDICA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION DE CALIDAD |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | AUDITORIA MEDICA |  |  |  | RESPONSABLE |  | DR. JORGE MIURCIA
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Fortalecer los servicios prestados en la ESE a través de una prestación de servicio ético, calificado y humano | Capacitacion al personal asistencial sobre triage, mantener la oportunidad de acuerdo a normatividad vigente | 2 capacitaciones al año | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | AUDITOR MEDICO | Capacitaciones realizadas / 2 Capacitaciones al año |  |  |  |  | 0% | Hoja de asistencia
| Capacitaciones al personal medico en el mejoramiento de la calidad del dato en la historia clinica | 3 capacitaciones al año |  |  | Capacitaciones realizadas / 3 Capacitaciones al año |  |  |  |  | 0% | Hoja de asistencia
| Realizar capacitaciones al personal medico del Hospital acerca del programa de crecimiento y desarrollo con el fin de disminuir la tasa de morbi- mortalidad, resolucion 3280 y actualizaciones normativas vigentes | 2 capacitaciones al año |  |  | Capacitaciones realizadas / 2 Capacitaciones al año |  |  |  |  | 0% | Hoja de asistencia
| Capacitacion al personal medico de las guias clinicas de atencion del ministerio de salud | 10 capacitaciones al Año |  |  | Capacitaciones realizadas / 10 Capacitaciones al año |  |  |  |  | 0% | Hoja de asistencia
Contribuir a la adherencia de las guias de practica clinica en la entidad | Realizar auditorias a las historias clinicas de Hipertension. | 10% de las Historias clinicas del mes | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | AUDITOR MEDICO | No de historias clínicas auditadas programa hipertensión / total de historias clínicas del mes |  |  |  |  | 0% | Papeles de Trabajo
| Realizar 2 capacitaciones al personal medico en temas reacionado al manejo de la hipertencion y cyd | 2 capacitaciones al año |  |  | Capacitaciones realizadas / 2 Capacitaciones al año |  |  |  |  | 0% | Hoja de asistencia
| Realizar auditoria de historias clinicas del programa de crecimiento y desarrollo (60) | 10% de las Historias clinicas del mes |  |  | No de historias clínicas auditadas programa hipertensión / total de historias clínicas del mes |  |  |  |  | 0% | Papeles de Trabajo
Fortaleciendo la auditoria de cuentas medicas, previniendo perdida de recursos | Realizar auditoria de cuentas medicas a necesidad (recobros, glosas por evetos, conciliacion de contratos con las EPS-S, ) | Auditar el 100% de las cuentas medicas que lleguen a la oficina | 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | AUDITOR MEDICO | Valor recuperado por glosas de las diferentes EPS/ Total valor glosado |  |  |  |  | 0% | Papeles de Trabajo
| Covocara y coordinar el comité de Historia Clinicas |  | 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | AUDITOR MEDICO | [5 empty] | 0% | Actas de Comité
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE: | DR. JORGE MURCIA
Asesor Calidad
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## CONSULTA EXTERNA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION AMBULATORIA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | CONSULTA EXTERNA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Gestionar la prestación oportuna con calidad y humanizacion, de los servicios de acuerdo a estándares establecidos | Asignación De Citas En Los Diferentes Servicios Encaminado A Cumplir La Resolución 1552 De 2013 | Oportunidad maximo de 3 dias en la atención de consulta médica general | 2022-12-31 | Coordinacion Asistencial, Facturadores | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita en y la fecha de asignacion/ Número total de consultas médicas generales asignadas |  |  |  |  | 0%
| Capacitar y sensibilizacion en humanizacion e igualda de genero | 75% de personal capacitado | 2022-12-31 | Coordinacion Asistencial | Funcionaro¿ios capacitados/ Total de funcionarios |  |  |  |  | 0%
| Liderar la actualizacion de Procesos asistenciales | 100% de procesos asistenciales | 2022-12-31 | Coordinacion Asistencial | Mapa de procesos |  |  |  |  | 0%
Gestionar la prestación oportuna de los servicios de acuerdo a estándares establecidos | Atencion del paciente maximo a 3 dias | Maximo 3 Dias | 01/01/2022 31/12/2022 | Coordinadora Asistencial | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita en y la fecha de asignacion/ Número total de laboratorios asignadas |  |  |  |  | 0%
Mejorar el servicio en la toma de muestras, para brindar una atencion mas humanizada y diferenciada. | Garzantizar que el 100% de la spruebas ralizadas este facturadas | mensual | 01/01/2022 31/12/2022 | Coordinadora Asistencial | Pruebas de laboratorios facturadas/ Pruebas de laboratorio procesados |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Coordinador Asistencial
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## ODONTOLOGÌA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION AMBULATORIA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUBPROCESO: | ODONTOLOGIA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
| Aplicación de fluor barniz (poblacion de 1 a 17 años) dos veces por año | Meta anual para cada Eps | 2022-12-31 | Coordinador odontologia y Personal Odontologia | Numero de aplicaciones de fluor barniz realizadas. |  |  |  |  | 0%
| Aplicación de sellantes (poblacionde 3 a 15 años) dos veces por año | Meta anual para cada Eps | 2022-12-31 | Coordinador odontologia y Personal Odontologia | numero de personas con aplicación de sellantes |  |  |  |  | 0%
| Control de Placa Bacteriana, Población de 1 a 17 años, 2 veces por año, poblacion de 18 a 28 años una vez por año, Mayores De 29 Años Cada 2 Años | Meta anual para cada Eps | 2022-12-31 | Coordinador odontologia y Personal Odontologia | Numero de controles de placa |  |  |  |  | 0%
| Detartraje Supragingival (poblacion mayor de 12 años, cada 6 y 12 meses) | Meta anual para cada Eps | 2022-12-31 | Coordinador odontologia y Personal Odontologia | Numero de detartrajes realizados |  |  |  |  | 0%
cumplir con estandares de asiganacion de citas | Mantener la oportunidad en la asignacion de citas para consulta de primera vez odontologica | Maximo a 3 Dias | 2022-12-31 | coordinados odontologia, facturador | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita en y la fecha deasignacion/ Número total de consultas odontologicas asignadas |  |  |  |  | 0%
| Consulta odontologica de la gestante | Atencion oportuna de gestantes que acuden a control prenatal | 2022-12-31 | programa de maternidad segura, personal de odontologia | Numero de pacientes que ingresan a control prenatal / numero de paciente gestantes atendidas por odontologica de primer vez |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Coordinador Odontologia
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## VACUNACIÒN
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | CONSULTA EXTERNA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS ( VACUNACIÓN ) |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Conservar todo el poder inmunológico de las vacunas para producir la protección esperada a la población | Seguimiento y manejo adecuado Red de frio | 100 % de los registros. | Diario | Coordinadora PAI / Auxiliares de vacunación | Número de registros verificados/ Número de registros elaborados |  |  |  |  | 0% |  | Hoja de Registro
Dismunir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas a la población menor de 5 años, mujeres en edad fértil grupos en riesgo, a través de la vacunación | Seguimiento a la cohorte de nacidos vivos | 100% de los niños nacidos vivos se les realiza el seguimiento por medio de la cohorte NV para garantizar el acceso de estos niños al servicio de vacunación y captación temprana del inicio de control de CYD | Mensual | Coordinadora PAI | Número de seguimientos realizados/ total de nacimientos en el municipio |  |  |  |  | 0% |  | Cohorte de Recien Nacidos vivos
| Seguimiento a ejecución vacunación en cuanto al cumplimiento de Cobertura | Cumplimiento de meta acordada con cada eps | Mensual | Coordinadora PAI | % de cumplimiento por EPS |  |  |  |  | 0% |  | Archivo excel con seguimiento_ Formato Vacunacion
| Seguimiento a los insumos de biológico | Evitar el agotamiento de los Insumos Biologicos | Mensual | Coordinadora PAI | Número de pedidos de biologicos realizados al mes/12 pedidos anuales |  |  |  |  | 0% |  | Carpeta de insumo biologicos
| Elaborar, consolidar y enviar informe de vacunación a las diferentes E.P.S y a la Secretaria Departamental de Salud | Presentacion oportuna de informe de la vacunación realizada en el municipio | Mensual | Coordinadora PAI | Número de informes realizados/12 Informes Anuales |  |  |  |  | 0% |  | Evidencia envio Correo electronico-Archivo en excel informe mensual
Reducir la morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años. | Seguimiento a niños con bajo peso a nacer | 100% de los nacimientos de niños y niñas | Mensual | Coordinadora PAI/ auxiliar de maternidad | Total de niños con bajo peso al nacer / Número de nacimientos |  |  |  |  | 0% |  | Formato de seguiminto excel
| Ejecucion de la estrategia AIEPI | Cronograma de Implementacion de la Estrategia | Mensual | Coordinadora Asistencial | Cumplimiento Cronograma |  |  |  |  | 0% |  | Carpeta de Seguimietos Urgencias- base de datos excel
Brindar a todas las gestantes el conjunto de practicas saludables enmarcadas en la estrategia IAMI para que vivan satisfactoriamente la gestación, la preparación para el parto, el puerperio, la lactancia materna y la crianza de sus hijos fomentando la participacion familiar. | Seguimiento a la adherencia temprana al control prenatal | Igual o mayor al 80% de las embarazadas captadas antes de las 10 semanas | Mensual | Coordinadora PAI/ auxiliar de maternidad | Numero de gestantes que ingresan al programa antes de la semana 10 / total de gestantes que ingresan a la institución |  |  |  |  | 0% |  | Sabana de Gestantes
| Seguimiento gestantes según la GPC para la prevencion y detencion temprana, y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio | Igual o mayor al 80% gestantes activas en el programa | mensual | Coordinadora PAI/ auxiliar de maternidad | numero de gestantes activas en el programa/ total de gestantes con tamisaje de VIH y sifilis |  |  |  |  | 0% |  | Sabana de Gestantes/ historia Clinica
| Seguimiento a la cita de puerperio, recién nacido y crecimiento y desarrollo | Igual o mayor al 80% de las puérperas y RNV. |  | Coordinadora PAI / Auxiliar Maternidad | total de egresos programa maternidad/Numero de usuarias que asisten a cita de puerperio y control al recién nacido |  |  |  |  | 0% |  | Sabana de Gestantes
| Promocionar lactancia materna a las gestantes que asisten a control prenatal en la institución | Igual o mayor al 80%de las gestantes que asisten al control prenatal |  | Referente programa control prenatal | Total de gestantes que asisten a control /Número de gestantes que se les brindo educación en los controles |  |  |  |  | 0% |  | Evidencia en HC
fortalecer los lineamientos para el manejo integral de la desnutricion aguda moderada,y severa en niños de (0) a 59 meses de edad | seguimiento a los menores reportado con desnutricion aguda moderada y severa | 100% niños reportados en las diferentes consultas con DNT | Mensual | Coordinadora PAI | numero de menores reportados con DNT/ Total de menores en seguimiento |  |  |  |  | 0% |  | Excel DNT
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Enfermera Profesional _Coordinadora PAI
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## PYD
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [10 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[13 empty] | PAGINAS: | 1
[13 empty] | VERSIÓN: | 01
[13 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA: | GESTION AMBULATORIA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | PROMOCION Y PREVENCION |  |  |  | RESPONSABLE:
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Conocer el numero de población por cada curso de vida de cada EPS. | Georreferenciar las bases de datos que envían las aseguradoras con quienes tenemos contrato de prestación de servicios en PYP, por curso de vida. | 100% Bases de datos georeferenciadas | Febrero del 2022 | Coordinadora PYP | Bases de datos georreferenciadas/total de bases de datos de EPS subsidiadas. |  |  |  |  | 0%
Dar. a conocer la Res 3280 bajo la cual se prestaran los servicios de PYD. | Realizar capacitaciones al recurso humano sobre la Res 3280. Médicos, enfermeras, odontólogos, higienistas, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, terapeuta físico, auxiliares de enfermería con conocimiento sobre los lineamientos técnicos y procedimientos de la Res 3280. Facturadores con conocimiento sobre actividades, frecuencias y códigos de las actividades a prestar la institución bajo parámetros de la 3280. | Realizar cronograma de capacitacion para cubrir el 100% recurso humano mencionado, capacitado. | Febrero del 2022 | Coordinadora PYP | Total de funcionarios capacitados /total de funcionarios. |  |  |  |  | 0%
Ajustar historias clínicas bajo la Res 3280. | revisión con la lider de sistemas los lineamientos de la Resolucion 3280 por curso de vida, con el fin de ajustar la historia clínica bajo los parámetros | 100% de historias clínicas ajustadas | 2022-03-01 | Ing Sistemas_ Coordinadora PYD | Historias clínicas ajustadas a la R 3280 |  |  |  |  | 0%
Realizar gestión del riesgo programado. | Construir e implementar Plan de demanda inducida para la gestión del riesgo y cumplimiento de metas R3280 | Documento plan de demanda inducida | febrero del 2021 | Coordinadora PYP | Documento plan de demanda inducida |  |  |  |  | 0%
Realizar seguimiento a los programas de PYD. | Realizar y ejecutar cronograma de auditoria a cada lider de programa, para verificar el cumplimiento de las metas del programa. | Informes de resultado de auditorias | Mensual | Coordinadora PYP | Total de seguimientos realizados/total programados. |  |  |  |  | 0%
Liderar el comité de PYP | Cumplir con la programacion del comité de PYP | Cumplimir el 100% del cronograma del comité | Según programación | Coordinadora PYP | Carpeta de actas |  |  |  |  | 0%
Conciliación de actividades de PYD según 3280. | Asistir a las reuniones de conciliación con las EPS | Asistir al 100% de las citaciones para conciliar o revisar actividades o programas de PYD. | Según citación o cronograma | Coordinadora PYP | Total de asistencia a conciliaciones/total de conciliaciones programadas. |  |  |  |  | 0%
Retroalimentar los conocimientos. | Asistir a las capacitaciones, talleres, entre otros, programados por los entes de control o EPS. | Asistir al 100% de las convocatorias de capacitación. | Según citación o cronograma | Coordinadora PYP | Total de asistencia a capacitaciones/ total de capacitaciones programadas. |  |  |  |  | 0%
Verificar calidad del dato al reporte del anexo de la Resolución 202. | Solicitar al área de sistemas el envió del reporte de la Resolucion 202 antes del reporte a cada EPS, para verificar lña calidad de dato. | Reportes correctamente revisados | Mensual | Coordinadora PYP | Total de seguimientos realizados/total programados |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Enfermera Jefe
RECOMENDACIONES:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## URGENCIAS
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [10 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[13 empty] | PAGINAS: | 1
[13 empty] | VERSIÓN: | 01
[13 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA: | GESTION HOSPITALARIA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | URGENCIAS _ HOSPITALIZACION |  |  |  | RESPONSABLE:
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecuciòn | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Realizar la atención de urgencias de acuerdo con la priorización definida en el triage, por medio de la optimización de la capacidad técnico científica con el fin de estabilizar al paciente y definir conducta. | Clasificacion por parte del personal asistencial (auxiliar de enfermeria, medico, enfermera) las 24 horas del dia con el fin de priorizar la atencion de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias y poder manejar adecuadamente y con seguridad las necesidades clínicas de cada uno de ellos. | Atender en la consulta medica de urgencias los triage clasificados 2 en un tiempo no mayor a 30 minutos. | 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2022 | Auxiliar de enfermeria, medicos, enfermeras | Total de pacientes clasificados triage 2 atendidos 30 minutnos /total pacientes clasificados en triage 2 |  |  |  |  | 0%
|  | Atender en la consulta medica de urgencias los triage clasificados 3 en un tiempo no mayor a 3 horas | 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2022 | Auxiliar de enfermeria, medicos, enfermeras | Total de pacientes clasificados triage 3 atendidos 3 horas /total pacientes clasificados en triage 3 |  |  |  |  | 0%
|  | Lograr que el tiempo en observaciòn no sea mayor a 12 horas | 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2022 | Auxiliar de enfermeria, medicos, enfermeras | Total de pacientes en observacion con tiempo de permanecia menor o igual a 12 horas /total pacientes en observacion. |  |  |  |  | 0%
| Adherencia a guias y protocolos | lograr que los reingresos al servicio de urgencias por la misma causa menor a 72 horas no supren el 5 % | 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2022 | Medicos | Total de reingresos por la misma causa menor de 72 horas /total de atenciones de urg |  |  |  |  | 0%
|  | Cumplir con el estándar establecido para los indicadores hospitalarios de la resolucion 256 (Giro Cama, Rotacion | 1 ENERO-31 DICIEMBRE 2022 | Coordinadora Asistencial | Establecer estándar y seguimiento a los indicadores |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Enfermero Jefe
RECOMENDACIONES:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## FARMACIA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | SERVICIO FARMACEUTICO |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
SUBPROCESO: | FARMACIA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Garantizar la oportuna y segura entrega de medicamentos a todos los usuarios de la entidad | REQUISICION DE MEDICAMENTOS 1.Verificacion de stock de medicamentos . 2. Realizar requisicion de Medicamentos | Evitar agotamiento de los Medicamentos existentes en el servicio Farmacuetico | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Medicamentos Agotados /Total de Medicamentos solicitados (Bimensual) |  |  |  |  | 0%
| CONTROL DE INVENTARIOS: Realizar Inventarios Semestrales de los Medicamentos e insumos medicos existentes en el Servicio Farmaceutico | Lograr un 100% de Efectividad , sin faltantes y sobrantes | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO Y AUXILIARES DEL SERVICIO FARMACEUTICO , CONTADOR | Numeros de Inventarios Realizados/ 2 en el año - SEMESTRAL |  |  |  |  | 0%
| CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO: Realizar control de fechas de vencimiento mensuales de los medicamentos e insumos medicos del servicio farmaceutico | No hacer bajas de medicamentos por vencimiento y evitar que un producto vencido llegue hacer utilizado por los usuarios | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Total de Medicamentos Vencidos /Total de Medicamentos MENSUAL |  |  |  |  | 0%
| ACTAS DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS Revisar y verificar los medicamentos con su respectiva orden de compra al momento de ingresar al servicio farmaceutico .Verificar el estado de los Medicamentos , fechas de Vencimiento , lote y registro sanitario INVIMA | Asegurar que todos los Medicamentos que ingresen al Servicio Farmaceutico cuente con las especificaciones exigidas por la norma decreto 2200 | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Numeros de actas de recepcion realizadas /Numeros de Facturas recibidas |  |  |  |  | 0%
Realizar de forma oportuna la presentacion de informes | INDICADORES DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN EL SERVICIOS FARMACEUTICO ( DEMANADA INSATIFECHA)ANEXO 019 Informes de los medicamentos entregados y faltantes | Oportunidad en el reporte del Informe | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Informes enviados Oportunamente /Numeros de informes a presentar (mensual) |  |  |  |  | 0%
| INFORME DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL AL FONDO ROTARIO Realizar seguimiento a los Medicamentos de control especial que ingresen Servicio Farmaceutico | Oportunidad en el reporte del Informe | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Informes enviados Oportunamente /Numeros de informes a presentar (Mensual) |  |  |  |  | 0%
| INFORME DE FARMACOVIGILANCIA se envia informe de eventos adversos ocurridos en la institucion | Oportunidad en el reporte del Informe | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO | Informes enviados Oportunamente /Numeros de informes a presentar (Mensual) |  |  |  |  | 0%
| INFORME DEL SISMED Informe Trimestral sobre las compras y ventas de los Medicamentos en la ESE_ Asegurar que todos los Medicamentos que ingresen al Servicio Farmaceutico sean adquiridos legalmente | Oportunidad en el reporte del Informe | 1 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | Regente de Farmacia- Coordinador de Sistemas | Informes enviados Oportunamente /Numeros de informes a presentar (Trimestral) |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Regente Servicio Farmaceutico
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## SIAU
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | ATENCION AL USUARIO |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
SUBPROCESO: | SIAU |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Medicion de la percepción de los usuarios y/o familia referente a la prestación de los servicios de la ESE Hospital | Realizar Encuesta de Satisfaccion de Usuarios en diferentes areas de la ESE | 240 Encuestas mensuales | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | Encuestas Realizadas / encuestas programadas |  |  |  |  | 0%
| Realizar un análisis de los resultados de las encuestas inmediatamente estas sean recogidas y tabuladas y, cuando sea el caso, elaborar un informe sobre las causas de insatisfacción de los usuarios y sus posibles soluciones | Minimizar el reinicidencia del motivo de insatisfaccion de los usuarios | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | No de encuestas con el mismo motivo/Total de Encuestar realizadas |  |  |  |  | 0%
| Enviar a gerencia, al área de calidad y al área de Control Interno en un plazo máximo de 8 días después de tabulada las encuestas, el informe sobre las causas de insatisfacción. | Oportunidad en la entrega de los informes | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | N/A |  |  |  |  | 0%
Garantizar la participación ciudadana mediante la dispocisión de escenarios que involucren a la asociación de usuarios. | Desarrollar actividades con la Asociación de Usuarios_ Reuniones mensuales | 12 Reuniones en el periodo | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2020 | Oficina Atencion de Usuarios | Numero de reuniones realizadas en el año/numero de reuniones programadas en al año |  |  |  |  | 0%
| Reuniones mensuales comité de Etica de la ESE | 12 Reuniones en el periodo | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | Numero de reuniones realizadas en el año/numero de reuniones programadas en al año |  |  |  |  | 0%
Analizar la percepción de los usuarios mediante las manifestaciones que se recepcionan en la oficina de atención al usuario. | Realiza Apertura de los buzones de sugerencias oportunamente | Dar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes encontradas en los Buzones | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | N/A |  |  |  |  | 0%
| Tramitar las respuestas a los usuarios de forma oportuna de la informacion solicitada | Dar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes de informacion solicitada | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | N/A |  |  |  |  | 0%
Promover el cumplimiento de derechos y deberes de los usuarios | Informar a la comunidad a traves carteleras, volantes, redes sociales, pagina web entre otros los deberes y derechos de los usuarios en salud y se hace entrega de los volantes. |  | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | [5 empty] | 0%
| Establecer canales de comunicación con las EAPB que contratan con la ESE, buscando el mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos por la ESE |  | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | [5 empty] | 0%
Recepcionar y dar tramite a las PQRSD, contribuyendo a la satisfacion de los Usuarios, que nos permitan el mejormiento continuo de los servicios | Recepcionar y dar trámite de respuesta de forma oportuna de las PQRSD con el fin de identificar las oportunidades de mejora |  | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | Índice de PQR recepcionadas y tramitadas en el periodo. |  |  |  |  | 0%
| Envio de informe de PQRS a Secretaria de Salud | Envio oportuno de informes | Trimestral | Oficina Atencion de Usuarios | Oportunidad en el reporte de Informes |  |  |  |  | 0%
| Dar apertura a los Buzones de Sugerencias dispuestos en los servicios de Urgencia, Consulta externa, y Hospitalizacion | Realizar apertura 2 veces al mes | Quincenal | Oficina Atencion de Usuarios | Actas de Apertura |  |  |  |  | 0%
| Implementar estrategias de humanización que contribuyan en la satisfacción del usuario y el cliente interno | Mantener niveles de satisfacción por encima del 90%. | 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2021 | Oficina Atencion de Usuarios | Porcentaje de usuarios satisfechos frente a la prestación de los servicios del Hospital en el periodo |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Lider de SIAU
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO:
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## TH
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | ADMINISTRATIVA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
PROCESO: | TALENTO HUMANO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Garantizar las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura fisica, de los equipos biomédicos, administrativos y de comunicación e informatica | Realizar seguimiento cronograma de mantenimiento (Preventivo) y a la ejecución de mantenimientos correctivos cuando a ello haya lugar | Mantener en buenas condiciones de los recursos físicos, de insfraestructura y dotacion hospitalaria | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Plan de capacitaciones, evidencias de ejecución | Plan de capacitaciones, evidencias de ejecución
Estimular las competencias de los funcionarios a traves de la formación - capacitación | Establecer las necesidades de capacitacion de los funcionarios | Formulación y ejecucion del Plan de Capacitacion institucional | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0%
| Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitacion de la ESE | [8 empty] | 0% |  | Evaluaciones del Desempeño laboral | Evaluaciones del Desempeño laboral
Cumplimiento del proceso de evaluación de desempeño | Realizar las evaluaciones de desempeño de los funcionario de la institución en las fechas previstas por la norma. | Evaluar al 100% de los funcionarios de la institución en las fechas previstas por la norma. | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Fijación de compromisos laborales | Fijación de compromisos laborales
| Fijar compromisos laborales y comportamentales con los trabajadores en las fechas previstas por la norma. | Fijar compromisos laborales y comportamentales con el 100% de los funcionarios de la institució, en las fechas previstas por la norma. | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Plan de Bienestar formulado, soportes de ejecución. | Plan de Bienestar formulado, soportes de ejecución.
Estimular la satisfacion de los funcionarios mediante el desarrollo de un plan de bienestar social que contribuya al desarrollo institucional, así como generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo | Apoyar al Comité de Bienestar Social en la formulación del Plan de Bienestar para la vigencia, acorde al presupuesto | Plan de bienestar formulado acorde al presupuesto, según la normatividad vigente | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Cualquiera de las siguientes: Registro de asistencia, publicaciones o comunicaciones oficiales. | Cualquiera de las siguientes: Registro de asistencia, publicaciones o comunicaciones oficiales.
| Socializar el plan de Bienestar social e incentivos aprobado a los funcionarios de la ESE Hospital | Socializar al 100% del personal de planta del hospital el plan de Bienestar social e incentivos de la vigencia 2021 | [7 empty] | 0% |  | Actas Comité de Bienestar y soportes | Actas Comité de Bienestar y soportes
| Verificar los certificados que acrediten los tratamientos y estudios que realizan cada uno de los funcionarios de la entidad y sus beneficiarios para el respectivo auxilio | Verificar que el 100% de Auxilios otorgados por el Comité de Bienestar, cuenten con toda la documentación de soporte | [7 empty] | 0% |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes de ejecución (comunicaciones, actas, registros de asistencia y/o fotográficos) | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes de ejecución (comunicaciones, actas, registros de asistencia y/o fotográficos)
| Generar acciones orientadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar y ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [7 empty] | 0% |  | Cualquiera de las siguientes: Registro de asistencia, publicaciones, comunicaciones oficiales, registro fotográfico, convocatorias, actas | Cualquiera de las siguientes: Registro de asistencia, publicaciones, comunicaciones oficiales, registro fotográfico, convocatorias, actas
Fortalecer el talento humano, a través actividades de sensibilización, de formación, capacitación y entrenamiento con el fin de consolidar una cultura de humanización en la organización | Liderar y apoyar la concertaciòn con los lìderes de àrea para determinarlas necesidades y temas a incluir en el el diseño y formulación del plan de inducción, reinducción y educaciòn continuada institucional | Plan de Inducción y reinducciòn elaborado e insertado en el plan Institucional de Formación y Capacitación | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Certificaciones, Oficios, comunicaciones, soportes de entrega | Certificaciones, Oficios, comunicaciones, soportes de entrega
| Realizar Jornadas de reinducción a todo el personal de la ESE | Realizar inducción o reinducción al 100% del personal de planta de la Institución | [7 empty] | 0% |  | Oficios de Respuesta / Formatos diligenciados / certificaciones electrónicas | Oficios de Respuesta / Formatos diligenciados / certificaciones electrónicas
Garantizar el proceso de saneamiento de aportes patronales | Realizar seguimiento al proceso de sanamiento de aportes patronales garantizando que se respondan de forma oportuna las solicitudes realizadas por las entidades relacionadas con el saneamiento de aportes patronales | Responder el 100% de solicitudes oportunamente | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  | Plan de vacaciones | Plan de vacaciones
Dar respuesta a los derechos de petición dentro del tiempo establecido por ley, en materia de emisión de bonos pensionales y/o para el reconocimiento de pensiones | Realizar las certificaciones por medio de los formatos 1 (Certificado de información laboral) 2 (Certificado de salario base), 3 (Certificación de salarios mes a mes) | Responder oportunamente el 100% de certificaciones solicitas por el personal de planta. | Enero a Diciembre de 2022 | Auxiliar administrativa Nomina _ Auxiliar de Archivo | [5 empty] | 0% |  | Acto administrativo (Resolución) | Acto administrativo (Resolución)
Garantizar la planeación, disfrute y/o aplicación de las prestaciones sociales de los trabajadores de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. | Diseñar y formular concertadamentel el Plan anual de vacaciones del personal de planta | Plan anual de vacaciones realizado | Enero a Febrero de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  |  | Actos administrativos, evidencias de aplicación del recurso
| Realizar la liquidación de las cesantías anuales. | Realizar liquidaciòn anual de cesantìas, al 100% de personal de planta de la entidad | Febrero de 2022 | Auxiliar administrativa Nomina | [5 empty] | 0% |  |  | Planillas de pago
| Realizar aprobación de retiro Parcial de Cesantias con el cumplimieto de los requisitos y Seguimiento a la inversión | Realizar seguimiento al 100% de las autorizaciones de retiro parcial de cesantias | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerente | [5 empty] | 0% |  |  | Nominas
| Realizar la autoliquidación de la seguridad social y parafiscal de la entidad | Realizar la liquidacion de planillas de seguridad cosial dentro de las fechas establecidas | Enero a Diciembre de 2022 | Auxiliar administrativa Nomina | [5 empty] | 0% |  |  | Actos administrativos
| Liquidar Nomina y prestaciones sociales del personal de Planta de la entidad | Realizar de forma oportuna y conforme a la normatividad la liquidación de las nominas y prestaciones sociales | Enero a Diciembre de 2022 | Auxiliar administrativa Nomina | [5 empty] | 0% |  |  | Hojas de vida validadas
| Realizar los actos administrativos de liquidacion y pago de prestaciones sociales | Realizar oportunamente liquidación de prestaciones sociales con actos administrativos, al 100% de funcionarios de Plan de la ESE Hospital PIO X | Enero a Diciembre de 2022 | Auxiliar administrativa Nomina | [5 empty] | 0% |  |  | Cualquiera de las siguientes: publicaciones o comunicaciones oficiale, actos administrativos, documentos
Propiciar la implementación de medidas legales, reglamentarias o procedimentales dadas por el nivel nacional aplicables a la E.S.E Hospital San Vicente de Paul | Registro de trabajadores y contratistas en el SIGEP | Promover el registro del 100% de trabajadores y contratistas en el SIGEP | Enero a Diciembre de 2022 | Subgerencia- área de sistemas - área juíridica | [5 empty] | 0%
| Implementar las medidas relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aplicables. | Implementar el 100% de medidas del MIPG aplicables a la entidad | Enero a Diciembre de 2022 | Gerencia - Subgerencia - Control Interno - Áreas involucradas | [5 empty] | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Subgerente Administrativo
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## ACTIVOS FIJOS
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | RECURSOS FISICOS |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | ACTIVOS FIJOS |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Realizar acciones tendientes a mantener actualizado el inventario general de activos fijos y bienes de la Entidad | Verificar y actualizar el inventariode activos Fijos de la Entidad | 100% de activos Fijos Actualizados en su inventarios | IV Cuatrimeste | Activos Fijos | Numero de inventaros realizados / Total de areas |  |  |  |  | 0% |  | Formato de Inventario
| Verificación y actualización del estado de los activos fijos para proceder a dar de baja si el bien lo requiere. | 100% Activos en estado de Obsolecencia, deterioro, desusoen inicio del proceso de baja | Junio-Diciembre | Activos Fijos | Total de Activos Identificados / Total de activo dados de baja |  |  |  |  | 0% |  | Listado de activo para dar de baja_ Actas de Baja
| Iniciar produccion del Software CNT en el módulo de activos fijos | Inicio de Produccion Modulo de Activos Fijos |  | Activos Fijos | N/A |  |  |  |  | 0% |  | Listado de Inventario generados del Aplicativo Activos Fijos_Panacea
| Supervisar y controlar el correcto manejo de traslados, prestamos, devoluciones y asignaciones de los activos fijos en la entidad. | 100% de los traslados de bienes inmuebles de la entidad con soporte de traslado | Enero a Diciembre | Activos Fijos | N/A |  |  |  |  | 0% |  | Formatos de Traslados o asignaciones de activos Fijos a las dependencias
| Recepcion de los activos adquiridos por la entidad y posterior traslado a la dependencia para su inicio de servicio | 100% de activos adquiridos en la vigencia con acta de recepcion | Enero a Diciembre | Activos Fijos | Total de activos con documento de recepcion/Total de activos adquiridos |  |  |  |  | 0% |  | Documento de Recepcion
| Realizar verificacion de entrega de puesto de trabajo, cuando exista retiro de personal | 100% Verificacion entrega de puesto | Enero a Diciembre | Activos Fijos | N/A |  |  |  |  | 0% |  | Acta de verificacion estado de los activos asignados entrega del puesto
| Presentacion de Informe de estado de activos fijos de la entidad | Elaboracion y entrega oportuna de los informes requeridos | Enero a Diciembre | Activos Fijos | Informes entregados/Informes solicitados |  |  |  |  | 0% |  | Informes entregados
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que posee la ESE | Seguimiento al Mantenimiento de equipos biomédicos realizados por el contratista | Seguimiento mensual ala ejecución de Cronograma de mantenimiento del equipamiento biomédico | Enero a Diciembre | Responsable área de Activos fijos | Porcentaje de equipos con mantenimiento ejecutado a una fecha de corte, frente a lo programado |  |  |  |  | 0% |  | Informe de seguimiento mensual
| Actualización de hoja de vida de equipos Biomedico y Parque automotor | Actualizacion al 100% de las Hoja de Vida | Enero a Diciembre | Responsable área de Activos fijos / Ingeniero biomédico | Porcentaje de hojas de vida de Equipos con reportes de mantenimiento/Total de Equipo |  |  |  |  | 0% |  | Hojas de vida actualizadas
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Subgerente Administrativo
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## MANTENIMIENTO
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | RECURSOS FISICOS |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | MANTENIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Garantizar adecuadas condiciones de la infraestructura fisica, equipos biomédicos, y administrativos para la atención del cliente externo y bienestar de los funcionarios y demás colaboradores de la entidad | Elaborar plan anual de mantenimiento | Plan de mantenimiento de la insfraestructura y dotación hospitalaria, equipo industrial y parque automotor de la vigencia 2022 elaborado | Enero | Gerente, subgerente, coordinador de mantenimiento | Plan de mantenimiento elaborado |  |  |  |  | 0% |  | Plan de mantenimiento, V
| Elaborar cronograma de mantenimiento y de verificación de tecnología biomédica, equipos de uso industrial hospitalario e infraestructura, y parque automotor | Cronograma de mantenimiento elaborado | Enero | Coordinacion de mantenimiento, ingeniero biomédico | Cronograma elaborado |  |  |  |  | 0% |  | Cronograma de actividades de mantenimiento
| Ejecutar el cronograma de mantenimiento Preventivo | 100% de ejecución del plan de mantenimiento Hospitalario | Enero a Diciembre | Subgerente y responsable labores de mantenimiento | % de ejecucion Plan de Mantenimiento |  |  |  |  | 0% |  | Reportes y evidencias de ejecución del plan de mantenimiento
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que posee la ESE | Elaboración y/o actualización de hoja de vida de equipos de uso industrial hospitalario | Actualizacion al 100% de las Hoja de Vida de lo equipo industrial de la entidad | Enero a Diciembre | Responsable área de Activos fijos /Coordinacion de mantenimiento / Ingeniero biomédico | Porcentaje de hojas de vida de Equipos industrial con reportes de mantenimiento/Total de Equipo industrial |  |  |  |  | 0% |  | Hojas de vida actualizadas
Cumplir con las disposiciones legales en cuanto a la presentacion de informes | Elaboración de Informes asociados al proceso de mantenimiento | Presentacion oportuna dl los informes requeridos en relación al proceso de mantenimiento de la entidad | Enero a Diciembre | Coordinacion de mantenimiento | No de Informe Presentados Oportunamento / Total de Informes a Presentar |  |  |  |  | 0% |  | Informes
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Coordinador de Mantenimiento
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## CONTABILIDAD
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | GESTION FINANCIERA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | CONTABILIDAD |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Actualización de los saldos de contabilidad de la ESE | Registro diario cronológico de las transacciones | Registro de 100% los recaudos y causación de gastos, de provisiones y depreciación | Diario | Contador | Numero de operaciones realizadas |  |  |  |  | 0%
Emisión de estados financieros | Elaborar los estados financieros | Preparar los Estados Contables | Mensual | Contador | Numero de Estados Financieros Elaborados |  |  |  |  | 0%
Reporte de la informacion financiera a los entes de control | Reporte a los entes de control en los plazos establecidos | Oportunidad | Trimestral | Contador | Reportar Oportuname nte en los Plazos Establecidos |  |  |  |  | 0%
Conciliaciones de saldos de las diferentes cuentas contables | Confrontar saldos de cuentas bancarias, caja general y menor y otras cuentas de balance | Realizar Arqueos de Caja | Mensual | Contador | Numero de Arqueos realizados/Numero de Arqueos Programado |  |  |  |  | 0%
|  | Conciliaciones Bancarias | Mensual | Contador | Numero de Conciliacion es bancarias Realizadas |  |  |  |  | 0%
|  | Conciliaciones de cuentas | Mensual | Contador | Numero de Conciliacion es de Cuentas por pagar/Numero de conciliación Programadas |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Contador
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## PRESUPUESTO
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
AREA | GESTION FINANCIERA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | 2022
PROCESO: | PRESUPUESTO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
OPTIMIZAR GESTION PRESUPUESTAL | Socializar periódicamente la información presupuestal con Gerencia y Subgerencia. | Generar alertas y asumir correctivos. | Trimestral | Jefe Presupuesto | Reuniones Realizadas/Reuniones Programadas (4) |  |  |  |  | 0% |  | Ejecuciones socializadas
CUMPLIMIENTO DE INFORMES | Cumplimiento en la presentación de los informes presupuestales ante los diferentes Entes de Control | 100% de | Trimestral | Jefe Presupuesto | Oportunidad en la Presentacion de Informe |  |  |  |  | 0% |  | Soporte de Presetacion Informes
CONCILIACION CON LAS DIFERENTES AREAS | Conciliación mensual con los responsables de los procesos de Facturación, Tesorería y Contabilidad, | Minimizar al máximo los errores en el momento de Rendir los informes requeridos a la Institución. | Mensual | Jefe Presupuesto | Concialiaciones Realizadas/ 12 Concialiciones Programas |  |  |  |  | 0% |  | conciliación y soportes firmados por las áreas
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES | Realizar el seguimiento del indicador de superavit o deficit presupuestal de la entidad |  | mensual (trimestral) | Jefe Presupuesto | reconocimiento/compromiso |  |  |  |  | 0% |  | documento indicador evaluado
| Realizar el seguimiento del indicador de superavit o deficit tesoreria de la entidad |  | mensual (trimestral) | Jefe Presupuesto | recaudo/compromiso |  |  |  |  | 0% |  | documento indicador evaluado
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Jefe de Presupuesto
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## ESTADISTICA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | SISTEMA DE INFORMACION |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | ESTADISTICA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Consolidar la información para construir los indicadores que ayuden para el mejoramiento de nuestra institución | Recepción de los informes de las actividades realizadas por las diferentes áreas. | 1. reportar de manera semanal al sistema de salud pública (SIVIGILA) el cual tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis, sistemático y constante de los eventos en salud pública. 2. presentación de manera mensual el consolidados de los diagnósticos del CIE 10 compatibles en eventos en salud pública (BAI). | De Enero a Diciembre | Lider Estadistica | Numero de informes entregados/ número de informes requeridos por gerencia. |  |  |  |  | 0%
| Cada día se alimenta la base de datos para construir una buena información | [8 empty] | 0%
Validar y verificar los certificados de nacidos vivos y defunciones | Enviar informes mensuales al Plan Local de los nacimientos y defunciones, para los indicadores de hospitalización | Presentar los 12 informes durante el año cada mes para generar indicadores deseados, de estadísticas vitales para identificar aumento de la población y fallecimientos | De Enero a Diciembre | Enfermera Estadistica | Numero de informes entregados/ número de informes requeridos por eps ,secretaria de salud, calidad |  |  |  |  | 0%
Consolidar la información de morbilidad materno extrema para su interpretación | Presentar informe de las causas de morbilidad materno extrema que se presentan semana a semana en la institución con el fin de garantizar una maternidad segura | Presentar 52 informes al año de la morbilidad materna extrema identificados en el reporte diario de las consultas institucionales y extramurales. | De Enero a Diciembre | Enfermera Estadistica | Numero de informes presentados/ número de informes requeridos en la ESE |  |  |  |  | 0%
| Presentar informe Web materna | Presentar 52 informes al año de la morbilidad materna extrema identificados en el reporte diario de las consultas institucionales y extramurales. | De Enero a Diciembre | Enfermera Estadistica | Numero de informes presentados/ número de informes requeridos en la ESE |  |  |  |  | 0%
Convocar comite de COVE | Coordinar y realizar cove mensualmente con el fin de analizar la realidad epidemiológica del municipio e implementar acciones de mejora y fortalecimiento de programas | Realizar 12 comités anuales asi mismo Analizar e interpretar la información generada de los eventos presentados en la institución de vigilancia en salud pública y emitir las recomendaciones para la orientación en la toma de decisiones, diseño y desarrollo de las acciones de control de los problemas de salud de su área de urgencias y consulta externa así mismo mejorar los procesos institucionales en bien de los usuario. | De Enero a Diciembre | Auxiliar Admon Estadistica | Numero de comites realizados/ número de comites programados |  |  |  |  | 0%
| Exponer y levantar acta de cada comité | [8 empty] | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Estadistica
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## TESORERIA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION FINANCIERA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | TESORERIA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Control y seguimiento a los recuados en efectivo en los diferentes punto de facturacion de la ESE | Control y seguimiento a los recaudos en efectivo en el diferente punto de facturación, procurando que las diferencias entre lo facturado y lo recaudados sean mínimas, realizando arqueos de caja a los puntos de facturación de forma periodica | Minimizar al maximo el riesgo de faltantes o sobrantes de efectivo | 01 de Enero al 31 Diciembre | Tesorera | Informes de novedades eviados |  |  |  |  | 0% |  | Informes de Novedades Recuados Diarios
| Realizar recibo de caja de cierre diario de recaudo de puntos de facturación | 100% de Recaudos con Recibos Caja de cierre |  |  | (No cierres de caja /30)*100 |  |  |  |  | 0% |  | Informe Recibos de caja Panacea
| Realizar de forma diaria la consignacion de los recaudos en efectivo a la entidad bancaria y su registro en el sistema de informacion | Consignacion de 100% de los recaudos en efectivo |  |  | (Total Recaudo cajeros $/Total consignado $)*100 |  |  |  |  | 0% |  | Soportes de Consignacion
Garantizar informacion veraz de los movimentos bancarios | Actualización de libro de bancos en la consulta diaria de los saldos y movimientos bancarios en los portal empresariales | 100% de libros actualizados | 01 de Enero al 31 Diciembre | Tesorera | Libros actualizados |  |  |  |  | 0% |  | Archivo en excel
| Realizar la identificación, seguimiento y consignación de los ingresos percibidos en caja y en cuentas bancarias. | Administrarde manera adecuada bajo los principios de oportunidad y legalidad los recursos disponibles de la ESE para garantizar el pago oportuno de las obligaciones. |  |  | Informe de cuentas por pagar por edades |  |  |  |  | 0% |  | Consignaciones _CNT
| Realizar tramite de apertura cuentas bancarias para el manejo de recursos de la ESE solicitadas según la necesidad. | [8 empty] | 0% |  | Oficio
| Elaboración de Informe de ingresos y enviarlo al area de cartera | [8 empty] | 0% |  | Correo Electronico
| Suministrar informacion del saldo disponible a la gerencia para la programacion de pagos | [8 empty] | 0% |  | Informe de saldo disponible_ Correo
| Realizar pagos a los proveedores, contratistas y empleados, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y programacion de pagos | [8 empty] | 0% |  | Comprobantes de Egresos_ Panacea
| Realizar el registro en el sistema de informacion de los pagos realizados | [8 empty] | 0% |  | Listado de consignaciones realizadas_ Panacea
| Organización y control del archivo físico | Contar con un archivo de Gestion organizado de acuerdo a la Ley General de Archivo. |  |  | 100% de la documentacion archivada |  |  |  |  | 0% |  | Carpetas de archivo
Asegurar el cumplimiento de los criterios de confiabilidad , integridad y disponibilidad de la Seguridad de la Información | Efectuar las conciliaciones con las diferentes areas financieras en los tiempos establecidos | Realizar conciliaciones mensuales con las diferente areas finacieras | 01 de Enero al 31 Diciembre | Tesorera | Numero de conciliaciones realizadas/total conciliaciones programadas *100 |  |  |  |  | 0% |  | Actas de Conciliacion de informacion
Oportunidad y calidad en el envío de informes | Realizar y apoyar la realización de cada uno de los informes del area financiera tanto a los entes de control como a la secretaria de salud para cada unos de los periodos requeridos | 100% de informes entregados con calidad y oportunidad | 01 de Enero al 31 Diciembre | Tesorera | Nº deinformes entregados con calidad y oportunidad / Nº de informes requeridos y normados* 100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes
Consolidar la información de morbilidad materno extrema para su interpretación | Presentar informe de las causas de morbilidad materno extrema que se presentan semana a semana en la institución con el fin de garantizar una maternidad segura | Presentar 52 informes al año de la morbilidad materna extrema identificados en el reporte diario de las consultas institucionales y extramurales. | De Enero a Diciembre | Enfermera Estadistica | Numero de informes presentados/ número de informes requeridos en la ESE |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Tesoreo
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## FACTURACION
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION FINANCIERA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | FACTURACION_ CARTERA _GLOSAS |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Presentación oportuna de informes | Reporte de Facturación Radicada por IPS a entidades del aseguramiento en salud. Archivo FT-025 | Presentacion oportuna de lo 12 Reportes | Mensual | Coordinador de Facturación y Cartera | Número de informes presentados / Número de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Reporte anual ST006 SOAT | Presentacion Oportuna 1 Informe | 31 de marzo |  | Número de informes presentados / Número de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Reporte Circular Conjunta 030 de 2013 del Ministerio de Salud y Pretección Social y la Superintendencia Nacional de Salud | Presentacion Oportuna de 4 Informes | Enero, Abril, Julio y Octubre |  | Numero de informes presentados / Numero de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Reporte boletin de deudores Morosos | Presentacion Oportuna de 2 Informes | Junio - Diciembre |  | Numero de informes presentados / Numero de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Reporte Resolucion 992/2020 | Presentacion Oportuna de 52 reporte | Jueves de cada semana |  | Número de informes presentados / Número de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Reporte trimestrales y anual Decreto 2193 de 2004 | Presentacion oportuna | Presentacion de informes trimestrales, y anual |  | Número de informes presentados / Número de informes a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
Radicación de Cuentas | Radicación oportuna de Cuentas, Presentacion de cuentas y/o radicación de Facturas ante ERP | 100% | Mensual | Coordinador de Facturación | Número de cuentas presentadas / Número de cuentas a presentar * 100 |  |  |  |  | 0%
| Generacion, validación de los registros individuales de prestación de servios y presentación oportuna de RIPS como soporte para la presentación de cuentas. | 100% | Mensual | Coordinador de Facturación | Número de cuentas con generación de RIPS / Número de cuentas para generacion de RIPS * 100 |  |  |  |  | 0%
Desarrollo integral del talento humano como eje en la atención de calidad | Capacitar al personal de acuerdo con las necesidades detectadas en el proceso | 100% | Mensual | Coordinador de Facturación | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas *100 |  |  |  |  | 0%
Respuesta a Glosas | Respuesta oportuna a Glosas, Recepción, Revision y recopilación de soportes para levantamiento de Glosas | Responder dentro de los terminos | Mensual | Coordinador de Glosas | Valor de Glosas respondidas / Valor de Glosas recibidas * 100 |  |  |  |  | 0%
Saneamiento de Cartera | Participacion en Mesas de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas del sector salud, Cruce de información con Entidades Responsables de Pago lo cual permita el saneamaiento de cartera y la aclaración de cuentas entre las partes | Participar en todas las mesas de conciliacion programadas | Trimestral | Coordinador de Cartera | Numero de Mesas partcipadas / Numero de Mesas a participar * 100 |  |  |  |  | 0%
Seguimiento y control | Realizar seguimiento a las actividades asignada al servicio para el control, la gestion y regulacion | 100% | Mensual | Coordinador de Facturación | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados*100 |  |  |  |  | 0%
| Seguimientos y gestion de cobro de pacientes particulares (Pagare) | Seguimiento al 100% pagare generados | Mensual | Coordinador de Cartera | Numero de llamadas de seguimiento /Total de pagares |  |  |  |  | 0%
| Para la entrega de factura paciente, Factura Cliente y seguimiento diario del recaudo. | 100% | Diario | Coordinador de Facturación | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados*100 |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Coordinacion Facturacion y cartera
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## ALMACEN
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION FINANCIERA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | AÑO 2022
SUBPROCESO: | ALMACEN |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Observaciones | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Proceso de compras | Programar y planear las compras de medicamentos e insumos como: (insumos quirurgicos, laboratorio, odontologia, aseo, cafeteria y papeleria). - revision de kardex . | Mantener el stop de insumos adecuado sin incurrir con faltantes | Enero a Diciembre | Almacenista,presupuesto y ordenador de gasto. | Compras hechas /compras programadas *100% |  |  |  |  | 0%
Recepción de mercancia | Elaboración de actas de recepción en formato especifico para ello, para las compras como insumos quirurgico, odontologico y laboratorio . | Dar cumplimiento al decreto 2200 de junio de 2006. ademas corroborar lo solicitado con lo recibido | Enero a Diciembre | Almacenista | Numero recepciones/ numero compras *100 |  |  |  |  | 0%
Ingreso de mercancias al inventario. | Elaboración de comprobantes de entrada | Mantener el inventario actualizado | Enero a Diciembre | Almacenista | Numero comprobantes hechos/ numero de facturas *100 |  |  |  |  | 0%
Entrega de facturas a contabilidad | Recopilación de documentos para pagos de todas las compras y Enviar toda la documentación del proceso de compras al área de contabilidad. | Entrega oportuna de toda la documentacion del proceso de compras para su respectivos pagos a proveedores al area de contabilidad. | Enero a Diciembre | Almacenista | Facturas entregadas/ facturas recibidas *100 |  |  |  |  | 0%
Surtir dependencias de materiales e insumos | Recepción y despacho de requisiciones de insumos de la diferentes dependencias. Elaborar orden de despacho. Entrega física de insumos Archivar orden de despacho con firma de quien recibe a satisfacción | Surtir oportunamente las diferentes dependencias de la entidad. Para una buena prestación de servicios | Enero a Diciembre | Almacenista | Numero de despachos/ numero de requisiciones*100 |  |  |  |  | 0%
Archivo | Clasificar ,separar y foliar todos los documentos, para su respectivo archivo: Archivar comprobantes de entrada al almacén con sus respectivos soportes Archivar en sus respectivas carpetas todos los despachos de mercancía firmadas por la persona que recibe Continuando con el cumplimento de la ley 594/2000 | Cumplir con las normas de la ley general de archivo | Enero a Diciembre | Almacenista | [5 empty] | 0%
Elaborar el plan de compras | Elaborar el plan de compras : medicamentos, material quirúrgico, laboratorio, odontológico, aseo, papelería y en general todos los insumos que hacen parte del plan de compras. | Para tener de una manera adecuada y oportuna para la adquisicion de todos los insumos para su buen funcionamiento de la E.S.E | 2022-01-31 | Almacenista | 1 reporte |  |  |  |  | 0%
Preparar el plan de compras para reportarlo a la página SECOP | Elaborar el plan de compras debidamente clasificado y codificado con codigos SECOP | Dar cumplimiento al Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011 | 2022-01-31 | Almacenista | 1 reporte |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Almacenista
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## JURIDICA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION JURIDICA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | VIGENCIA 2022
SUBPROCESO: | CONTRATACION_ASESORIA JURIDICA |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Ejercer la representación legal y defensa judicial de la ESE Hospital mediante la asesoría y asistencia jurídica con el fin de disminuir los riesgos legales. | Dar el soporte jurídico que se requiera por los diferentes procesos de la entidad para el adecuado desarrollo de las actividades propias de los mismos, dentro del marco de la normatividad legal vigente. | Resolver el 100% de los requerimientos jurídicos dentro de los términos legales. | 01 Enero al 31 Diciembre | Asesor Juridico Externo | Porcentaje de requerimientos jurídicos resueltos dentro de los términos legales. |  |  |  |  | 0%
| Emitir los conceptos jurídicos requeridos por la institución. | Resolver el 100% de los conceptos jurídicos dentro de los términos legales |  |  | Porcentaje de conceptos jurídicos resueltos dentro de los términos legales |  |  |  |  | 0%
| Responder de manera oportuna de fondo y sustancial de las peticiones presentadas por las entidades del estado, personas naturales y jurídicas | Resolver de forma oportuna y de fondo el 100% de las peticiones presentadas | [7 empty] | 0%
Aplicar los principios que rigen la función pública y el buen gobierno como son entre otros Legalidad, Eficiencia, Celeridad, Transparencia, Honestidad y Compromiso. | Asesorar jurídicamente la elaboración de estudios previos | 100% de los estudios previos asesorados | 01 Enero al 31 Diciembre | Asesor Juridico Externo _ Asesor Juridico Contratacion | % de estudios previos asesorados |  |  |  |  | 0%
| Elaboración de minutas contractuales, convenios y pliegos de condiciones para las diferentes convocatorias públicas de la entidad. | 100% de contratos elaborados |  |  | No. De contratos diseñados y elaborados / total de contratos solicitados * 100 |  |  |  |  | 0%
| Revisión y aprobación de las garantías que amparan los diferentes riesgos que se puedan causar en contra del patrimonio económico de la entidad | 100% Polizas Revisadas |  | Asesor Juridico Contratacion | No. Polizas Revisadas / Total de Polizas solicitadas en los contratos |  |  |  |  | 0%
| Propender por que todos los contratos sean legalizados cumpliendo con la norma | Contratos debidamente legalizados |  | Asesor Juridico Contratacion | No. De contratos legalizado / total de contratos a ejecutarse * 100 |  |  |  |  | 0%
Realizar las publicaciones de contratos determinados por la normativa vigente | Publicar los contratos en los diferentes aplicativos como lo son SECOP, SIA OBSERVA, Pagina web ley de transparencia, DEC. 2193, Chip_ Pesonal y Costos Circular 008 del 2020 y demas requeridos por los diferentes entes de control dentro de los plazos y condiciones establecidas para tal fin | Publicar el 100% de contratos dentro de los terminos previstos. | 01 Enero al 31 Diciembre | Asesor Juridico Contratacion | N.o de contratos publicados en los terminos previstos /No. de contratos celebrados *100 |  |  |  |  | 0%
Actualizar el Normograma institucional | Interactuar con todas las áreas para mantener actualizado el Normograma institucional | Normograma institucional consolidado y actualizado por áreas | 1 Enero al 31 Diciembre | Asesor Juridico Externo _ Auxiliar Juridico | actualizado por áreas No. De areas con normograma actualizado / total de areas *100 |  |  |  |  | 0%
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0%
RESPONSABLE
Asesora Juridico
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## DEFENSA JUDICIAL
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | GESTION JURIDICA |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | VIGENCIA 2022
SUBPROCESO: | DEFENSA JUDICIAL |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Ejercer la representación legal y defensa judicial de la ESE Hospital mediante la asesoría y asistencia jurídica con el fin de disminuir los riesgos legales. | Ejercer la representación legal y defensa judicial de la ESE Hospital con el fin de disminuir los riesgos legales. | Ejecutar el 100% de las acciones de defensa de los procesos fiscales y/o judiciales en los que sea parte la ESE Hospital dentro de los términos legales. | Enero al Diciembre | Asesor Juridico Defensa Judicial | Porcentaje de acciones de defensa ejecutadas dentro de los términos legales de los procesos fiscales y/o judiciales en los que sea parte la ESE hospital. |  |  |  |  | 0% | Informe Actividades Mensual
| Realizar seguimiento al desarrollo de los procesos judiciales y administrativos en los cuales sea parte la ESE Hospital. |  |  |  | Reporte de estado de procesos
Cumplir con eficiencia, eficacia y prontitud los términos requeridos para contestación de demandas, traslado de excepciones, decreto de pruebas, presentar alegatos o impugnaciones y asistencia a diligencias programadas por los diferentes despachos judiciales.
| Evaluación y analisis de los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de al acción de repetición |  |  |  | Numero de analisis/ Total de Procesos fallados en contra |  |  |  |  | 0% | Actas de Comité
| Convocar a comité de Conciliacion y defensa judicial | Realizar dos comité mensual | Mensual |  | Comites realizados/ Comites Programas |  |  |  |  | 0% | Actas de Comité
| Presentar informes periodicos de estado de los procesos | Informar las novedades y avances de los procesos | Trimestral |  | Informes Realizados /Total de Informes |  |  |  |  | 0% | Informe
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0%
RESPONSABLE
Asesor Juridico
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## SST
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | RECURSOS FISICOS |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | VIGENCIA 2022
SUBPROCESO: | MANTENIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Ejecución del plan de trabajo para el año 2022 | Ejecución del plan de trabajo en el SGSST | 80% de la ejecucion del plan de trabajo anual al interior de la ESE. | Enero a Diciembre | SGSST - Gerencia | (N° de actividades desarrolladas en el periodoen el plan/nro de actividades propuestasen el periodo en el plan de trabajo) x 100 | [6 empty] | Documentas actualizados, socializados y publicados según sea el caso.
Ejecucion de plan de capacitacion para el año 2022 | Ejecucion de plan de capacitacion vigente para el año 2022 | 90% del plan de capacitacion establecido para le ESE. |  | SGSST - Gerencia | (N° de actividades de capacitacion/actividades propuestas de capacitacion) x 100 | [6 empty] | Formato de asistencia de las diversas capacitaciones.
Funcionamiento del Copasst | realizar las 12 reuniones del comité programadas para el año 2022 | 100% de los comités programados |  | SGSST - Presidente Copasst | (N° de reuniones desarrolladas/No de reuniones propuestas) x 100 | [6 empty] | copasst y plan de trabajo evidenciado en actas.
Ejecucion de plan de prevencion y atencion de emergencias | Ejecutar todas las actividades de simulacros para el año 2022 | 100% de los simulacros propuestos para la institucion en el 2022 |  | SGSST | (N° de actividades desarrolladas en el plan de emergencias/N° de actividades propuestas en el plan de emergencias) x100 | [6 empty] | Evaluacion de los simulacros, registros fotograficos.
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0%
RESPONSABLE
SST
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## PGIRASA
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [9 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[12 empty] | PAGINAS: | 1
[12 empty] | VERSIÓN: | 01
[12 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | RECURSOS FISICOS |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | VIGENCIA 2022
SUBPROCESO: | MANTENIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable | Seguimiento Oficina Control Interno
Cumplir con las disposiciones legales de Ministerio del Medio Ambiente | Seguimiento a aplicación de rutas de recolección de residuos en formato establecido para el efecto | Cumplir con lo establecido en el PGIRASA de la entidad | Enero a Diciembre | Coordinador de Mantenimiento | Porcentaje de personal de servicios generales con cumplimiento de protocolos y rutas de recolección |  |  |  |  | 0% |  | Reportes de seguimiento
| Realizar una capacitación al personal de servicios generales sobre manejo de los residuos |  | Enero a Diciembre | Coordinacion de Calidad, SST | Capacitaciones Realizada |  |  |  |  | 0% |  | Registro de asistencia, material de capacitación, registro fotográfico
Cumplir con las disposiciones legales en cuanto a la presentacion de informes | Elaboración de Informes asociados al proceso de mantenimiento | Presentacion oportuna dl los informes requeridos en relación al proceso de mantenimiento de la entidad | Enero a Diciembre de 2021 | Coordinacion de mantenimiento | No de Informe Presentados Oportunamento / Total de Informes a Presentar |  |  |  |  | 0% |  | Informes
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE
Coordinador de Mantenimineto
RECOMENDACIONES OFICINA CONTROL INTERNO
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

## CONTROL INTERNO
|  | PLANES DE ACCIÒN VIGENCIA 2022 HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E FILANDIA, QUINDÌO | [8 empty] | CÓDIGO: | PI-DE-01
[11 empty] | PAGINAS: | 1
[11 empty] | VERSIÓN: | 01
[11 empty] | FECHA: | 2022-01-21
PROCESO: | CONTROL INTERNO |  |  |  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  |  | VIGENCIA 2022
SUBPROCESO: | CONTROL INTERNO |  |  |  | RESPONSABLE
Objetivo | Actividades | META | Fecha | Responsable | Indicador | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Ejecucion | Compromiso Final | Entregable
Evaluar y hacer seguimiento a los controles que se han implementado para el desarrollo de los procesos | Formulacion del Plan Anual de Auditoria | Ejecutar Programa de auditoria Internas | 2022-02-01 | Jefe Oficina de Control Interno | Numero de auditoria realizadas /numeros de auditorias programadas |  |  |  |  | 0% |  | Plan de Auditoria_Resolucion de Aprobacion
| Ejecucion del Programa de auditoria interna, Realizacion de informes de auditoria determinado los hallazgos con el fin de realizar el plan de mejoramiento |  | 01 Marzo 2022 al 31 de Diciembre 2022 | [6 empty] | 0% |  | Informes de Auditorias
| Evaluacion del informe anticorrupcion |  | Mayo Septiembre 2022 y Enero 2023 |  | Numero de auditoria realizadas /numeros de auditorias programadas |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Planificar y coordinar la realización del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno | Presentar y socializar los informes de avances del programa de auditorias, las auditorías internas a los procesos y otras actividades a la que haya lugar de informar ante el Comité | Cumplir efectivamente la Función de Secretario Técnico del CCSCI | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de convocatorias realizadas/ N° de Convocatorias programadas*100 |  |  |  |  | 0% |  | Actas de Comité
Rendir Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Entidad | Hacer Seguimiento preparar un informe trimestral de evaluación y las medidas adoptables de austeridad y eficiencia del gasto público dela E.S.E. | Cumplir con las disposiciones legales establecidas en los Decretos N° 1737 de 1998, N° 0984 del 2012 y demás normas | Abril, Junio, Octubre 2022 y Enero 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de informes presentados/ N° Informes requeridos*100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes
Rendir Informe de PQR¨S | Evaluar y hacer seguimiento a las PQR´S y vigilar que la Atención se preste de acuerdo a las normas vigentes. | Cumplir con las disposiciones legales establecidas en ley 1474 del 2011 en su Artículo 76 | Mayo Septiembre 2022 y Enero 2023 | JEFE DE CONTROL INTERNO | N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Evaluar el cumplimiento de las acciones formuladas y suscritas ante el Ente de Control resultantes de las Auditorías Externas | Seguimiento a los Planes de Mejoramientos Institucional_ Revisar que cada acción formulada se cumpla de manera eficiente, eficaz y permanente | 3 Seguimientos en el periodo | Enero a Diciembre 2022 | JEFE DE CONTROL INTERNO | N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguimientos Programadas *100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Evaluar el cumplimiento de las acciones formuladas y suscritas ante la Oficina de Control Interno resultantes de las Auditorías Internas | Seguimiento a los Planes de Mejoramientos Por Procesos | 100% de Planes Suscritos con seguimiento | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de Seguimientos Realizados / No de Planes Suscritos |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Verificar el cumplimiento de la ley de Transparencia y del Derecho al Acceso de la Información Pública de la Entidad | Seguimiento a la Gestión Estratégica de Información y Comunicación | Hacer efectiva la evaluación de la Página web Institucional y si esta cumple con lo establecido en la ley | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguimientos Programadas *100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas en la Administración del riesgo | Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucional | Hacer efectiva la evaluación independiente y contribuir en la mitigación y disminución del riesgo | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguimientos Programadas *100 |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
Evaluar la Gestión por dependencias de acuerdo a los planes de acción, de mejoramiento y otros | Seguimiento y evaluación a los Planes de Acción, de Desarrollo, de Gestión y otros que se desarrolla en la E.S.E. | Realizar seguimiento al 100% de las dependencias de la ESE | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | 0% |  | Informes de seguimiento
Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E. sus avances y dificultades | Elaborar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema Control Interno | Realizar 2 reportes | Julio 2022 y Enero 2023 | Jefe Oficina de Control Interno | N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100 |  |  |  |  | 0% |  | Informe
Verificar el cumplimiento de la Entidad y líderes de procesos en la presentación de informes ante los diferentes Entes internos y externos | Seguimiento en la entrega de información a los diferentes entes internos y externos. | Realizar Seguimiento al 100% de los informes y reportes | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | Informes y reportes con seguimientos / totals de informes y reportes a presentar |  |  |  |  | 0% |  | Informes de seguimiento
| Emitir los controles de advertencia para aquellos que pueden conducir a una extemporaneidad del informe y sanción por parte de los Entes de Control. | [8 empty] | 0%
Fomentar la Cultura del Autocontrol en los Funcionarios de la ESE Hospital . | Formar una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y de los planes, metas y objetivos previstos | Difundirlo de forma permanente a través de charlas, mensajes y capacitación | Enero a Diciembre 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | Permanente |  |  |  |  | 0% |  | Volantes
Ejecucion Plan de Accion | [9 empty] | 0%
RESPONSABLE | MARTHA CECILIA CARDONA LÒPEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Note on B10: CONTABILIDAD ESE HOSPITAL PIO X: ley 1474 de 2011