## Mapa de riesgos
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Subcomponente | Ítem | Actividades | Meta o producto | Dependencia Responsable | Fecha programada | Seguiimiento I cuatrimestre
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1 | Continuar promoviendo la política de gestión del riesgo | Política de Gestión del Riesgo actualizada | Oficina de Control Interno | 2022-01-30 | No se ha realizado
| 2 | Realizar inducción y reinducción de la política de gestión del riesgo | Política de gestión de riesgo socializada | Oficina de Control Interno | 2022-01-30 | No se ha realizado
| 3 | Publicar en la página web de la entidad la política de gestión del riesgo | Política de gestión de riesgo publicada | Oficina apoyo TIC | 2022-01-30 | No se ha realizado
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 4 | Revisar los riesgos anticorrupción e Identificar cambios y ajustes necesarios | Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos | 2022-03-30 | Se realizó 100%
| 5 | Valorar los riesgos de corrupción | Matriz de análisis y valoración de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos | 2022-03-30 | Se realizó la actividad 100%
| 6 | Revisar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Comité de control interno | 2022-03-30 | No se ha realizado
CONSULTA Y DIVULGACIÓN | 7 | Construir la Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción, de análisis y valoración de riesgos de corrupción y el mapa de riesgo de corrupción con la participación de los responsables de cada uno de los procesos | Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción, de análisis y valoración de riesgos de corrupción y el mapa de riesgo de corrupción firmada por los responsables de los procesos | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 2022-03-30 | Se realizó la actividad 100%
| 8 | Publicar en la web el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Mapa de riesgos de corrupción | Sistemas | 2022-03-30 | No se ha realizado
MONITOREO Y REVISIÓN | 9 | Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si se requieren. | Informe de cambios y/o ajustes realizados al mapa de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos | 2022-03-30 | Se realizo en el seguimiento del primer cuatrimestre
SEGUIMIENTO | 10 | Realizar seguimiento y evaluación trimestral a la efectividad de los controles. | Informe de resultados documentado | Oficina de Control Interno | 2022-03-30 | Se realizo en el seguimiento del primer cuatrimestre
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## M. riesgos corrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [14 empty] | Seguimiento
MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN (IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CONTROLES Y MONITOREO)
N. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABIL IDAD | IMPACT O | RIESGO RESIDUAL | OPCION DE TRATAMIE NTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | ACCIONES DE MONITOREO | SOPORTE | RESPONS ABLE | TIEMPO | INDICADOR
1 | URGENCIAS | Sustracc ión de medicamentos de alto costo y/o medicamentos controla dos por parte de los funciona rios del área asistenci al | CORRUPCIÓN | Fácil acceso a los medicamentos de alto costo o controlados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | EVITAR | El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja registro en la historia clínica con: fecha hora dosis y vía de administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de alto costo y/o medicamentos controlados entregados por farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica. | Auditoría aleatoria a historias clínicas corroborando lo despachado por farmacia vs lo administrado referente a medicamentos de alto costo y/o medicamentos controlados, realizar informe o acta de monitoreo | Historia clínica en sistema de información, Informe de resultados de auditoria | Enfermero | Trimestral | No de historias clínicas auditadas sin evidencias/ No total de historias clínicas auditadas | Se evidencia que en el servicio de consulta externa los medicamentos controlados que fueron formulados se le diligencia el formulario FNE; el control se realiza con la formula de la ESE. Se realiza verificación aleatoria de 11 historias clinicas de que el medicamento sea administrado al paciente, esta verificación aleatoria se toma a través de las hojas del kardex de cada medicamento controlado ,en donde se evidencia la salida de farmacia. El regente de farmacia mensualmente envia a la secretaria de salud el anexo. Las historias verificadas se les habia suministrado el medicamento.
2 | HOSPITALIZACIÓN | Sustracc ión de medica mentos de alto costo y/o medica mentos controla dos por parte de los funciona rios del área asistenci al | CORRUPCIÓN | Fácil acceso a los medicament os de alto costo y/o medicament os controlados | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | EVITAR | El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de alto costo y/o medicamentos controlados entregados por farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica. | Auditoría aleatoria a historias clínicas corroborando lo despachado por farmacia vs lo administrado referente a medicamentos de alto costo y/o medicamentos controlados, realizar informe o acta de monitoreo | Historia clínica en sistema de información, Informe de resultados de auditoria | Enfermero | Trimestral | No de historias clínicas auditadas sin evidencias/ No total de historias clínicas auditadas | Se evidencia que en el servicio de consulta externa los medicamentos controlados que fueron formulados se le diligencia el formulario FNE; . Se realiza verificación aleatoria de 11 historias clinicas de que el medicamento sea administrado al paciente, esta verificación aleatoria se toma a través de las hojas del kardex de cada medicamento controlado ,en donde se evidencia la salida de farmacia. El regente de farmacia mensualmente envia a la secretaria de salud el anexo 13. Todas las historias verificadas tenian formulados medicamentos de control
3 | SERVICIO FARMACEUTICO | Pagos por la dispensación de medicamentos y dispositi vos médicos superiores a los elementos efectivamente entregados por el Tercero al Hospital | CORRUPCIÓN | Falta de controles en la verificación del suministro de medicamentos y dispositivos médicos | RARA VEZ | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El supervisor del contrato para la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, cada vez que el tercero presente una cuenta de cobro al Hospital, con el fin de corroborar que lo dispensado corresponda a lo facturado, realizará informe de verificación, una vez se encuentren hallazgos se informa al tercero para realizar las respectivas correcciones, como evidencia queda el informe de supervisión. | Realizar un comparativo entre los valores de la prefactura vs factura | Archivo Excel: Informe de interventor en donde se determine los descuentos realizados | Regente de farmacia | Trimestral | prefacturas procesadas/ No total de facturas | Una vez realizado el seguimiento a las compras de medicamentos se evidencia que lo facturado corresponde a los que fue ingresado en el inventario, si se presentan devoluciones se solicita la respectiva nota crédito.
4 | ALMACEN | Ingreso de elementos al inventario de la Institución sin que éstos hayan ingresado físicamente | CORRUPCIÓN | Controles insuficientes en el procedimien to de recepción de elementos que ingresan al inventario institucional | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | EVITAR | El funcionario que realice la recepción de la mercancía, cada vez que esta ingrese, con el fin de verificar las cantidades de los elementos o bienes recibidos corroborará que lo mencionado en el documento de entrega corresponda a lo entregado físicamente en el almacén, si se evidencian inconsistencias se procede a la devolución de la mercancía, como evidencia queda el documento de entrega al almacén firmado por ambas partes. | Verificar que todos los comprobantes de ingreso tengan anexo el soporte (factura o formato de recibí) con el nombre y firma de la persona que recibió el elemento Medición del indicador de devoluciones. | 1. Informe o registro mensual de verificación: 2. Factura o remisión con firma y nombre de la persona de almacén que recibió los elementos 3. Formato de recibí de elementos diligenciado | Auxiliar administrativo | Mensual | No de comprobantes de ingreso con anexo (factura o formato de recibido) firmado por la persona que recibió el elemento/ total de comprobantes de ingreso | Una vez realizado seguimiento a los comprobantes de egreso se evidencia la firma de recibido a satisfaccion de las ordenes de compra y entradas de mercancía, lo solicitado corresponde a lo entregado . No se presentaron devoluciones. Se auditaron 4 comprobantes.
5 | AUDITORIA INTEGRAL | Imposibilidad de cobro de facturas glosadas | CORRUPCIÓN | No contestación de las glosas recibidas | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | EVITAR | El coordinador de cartera mensualmente realizaran seguimiento al trámite de las glosas, corrobora lo recepcionado con lo tramitado en el sistema de información, si se evidencia alguna novedad se toman las medidas necesarias según el caso, evidenciandolo en el informe de seguimiento. | Evaluación de lo recepcionado frente a lo tramitado. | Informe u oficio de respuesta a glosas | Coordinador de cartera | Mensual | Total, glosas tramitadas/ Total glosas recepcionadas | De acuerdo a información suministrada por el área de cartera el porcentaje de respuesta de glosas fue del 100%
6 |  | Beneficios a las EPS por aceptación de glosas no pertinentes | CORRUPCIÓN | Glosas injustificadas por parte de las EPS, Falta de tramite oportuno por parte del auditor para la respuesta de estas | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO | EVITAR | El coordinador de cartera semanalmente con el fin de realizar seguimiento a los trámites realizados a las glosas, verifica la codificación y los valores aceptados en el sistema de información, si se evidencia alguna novedad se toman las medidas necesarias según el caso, como evidencia queda informe de seguimiento mensual. | Evaluación del porcentaje de aceptación de glosas | Informe u oficio de respuesta a glosas | Coodinador de cartera | Mensual | Total glosas aceptadas/Total glosas recepcionadas | De acuerdo a información suministrada por el área de cartera se evidencia que el porcentaje de aceptacion de glosas fue del 7.93%. La coordiandora de cartera lleva un registro de todas las glosas donde se evidencia cuales fueron aceptadas por la IPS.
7 |  | Beneficios a las EPS por no tramite de glosas y devoluciones | CORRUPCIÓN | Volumen de glosas recepcionadas para tramite, Inoportunidad en el ingreso al sistema de información de las glosas y devoluciones recibidas | IMPROBA BLE | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El coordinador de cartera, diariamente, verifica que las objeciones recibidas sean ingresadas al sistema de información, corroborando lo recibido de las EPS vs lo entregado, de observar que no se han recepcionado se investiga el motivo y se informa al responsable. | Entrega de glosas | Informe u oficio de respuesta a glosas | Coordinador de cartera | Mensual | No de objeciones radicadas/No de objeciones ingresadas en el sistema de información | Se evidencia el registro en el archivo denominado radicación de glosas y devoluciones y se corrobora la fecha de recepción por parte de la ESE.
8 | JURIDICA | Deficiente Defensa judicial | CORRUPCIÓN | Predominio de intereses particulares del profesional del derecho encargado de realizar la defensa judicial de la entidad | IMPROBA BLE | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El abogado de la IPS presentara mensualmente al comite de defensa judicial el informe del estado de los procesos. Este informe debera contener todos los procesos que se encuentren en términos para contestar demanda, en caso de identificarse algun proceso sin contestar se debera indicar motivo de la no contestación o la contestación extemporánea. | Revision en el comité de defensa judicial. | Acta de comité Archivo de procesos judiciales | Abogado | Mensual | No de procesos respondidos dentro de términos/No total de procesos | El 14 de Febrero y el 10 de abril se realizo comité de defensa judicial , sin embargo el área jurídica emite certificación trimestral del estado de los procesos judiciales, si se presenta alguna novedad es informado en el comité de Gerencia que se realiza de manera mensual.
9 | CARTERA | Prescripción de la cartera por no agotar las etapas del cobro | CORRUPCIÓN | Omision del proceso de recuperacion de cartera o cobro coactivo | IMPROBA BLE | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El profesional de cartera realizara el cobro persuasivo de las cuentas por cobrar. En caso de no realizar acuerdo de pago o pago total de lo adeudado informara al area juridica para que inicie el proceso de cobro coactivo. | Informe de cuentas por cobrar | Actas del comité de sostenibilidad contable Procesos de cobro en ejecución | Abogado Profesional de cartera | Mensual | Valor de cuentas recuperadas/Valor de cuentas por cobrar | El area de cartera realiza los tramites de recuperacion de cartera, se realizó mesa de conciliación de la circular 030 en febrero de 2022, envio a estado de cuentas a las diferentes entidades. Cumplidos todos los tramites de cobro
10 | CONTABILIDAD | Causación de cartera sin el 100% de requisitos | CORRUPCIÓN | Intereses particulares Incumplimiento en los requisitos para castigar la cartera | IMPROBA BLE | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El profesional de contabilidad presentara al comité de sostenibilidad contable un informe con el estado de las cuentas por cobrar que se considerenn no recuperables para que se defina si procede o no la depuracion de la cartera. | Informe de cuentas por cobrar | Actas del comité de sostenibilidad contable Procesos de cobro en ejecución | Abogado Profesional de contabilidad Cartera | Mensual | Informe de depuracion de cartera Estados financieros | Esta pendiente realizar la reunion del comité de sostenibilidad contable para llevar los saldos de las eps que se encuentran el liquidacion y determinar el deterioro de la cartera
11 | PRESUPUESTO | Emisión de Certificados de Disponi bilidad Presupuestal sin el soporte de requerimiento y/o necesidad debida mente firmado por el Ordena dor del gasto de la entidad | CORRUPCIÓN | Dificultades y retrasos en los procesos de contratación, conllevan a acelerar los procedimientos financieros | RARA VEZ | CATAST ROFICO | EXTREMO | EVITAR | La persona encargada del proceso de emisión de CDP, cada vez que se solicite la expedición de este documento para la elebración de un contrato, verificara que la solicitud se encuentre en el plan de compras de no cumplirse con este requisito, se devolverán documentos al solicitante sin expedir el CDP. | Plan de compras | Informe de registros presupuestales Contratos | Profesional de presupuesto | Mensual | Contratos suscritos | Se pudo constatar que solo se emite el CDP , si al revisar en el programa CNT el rubro al cual pertenece el gasto cuenta con presupuesto asi no se encuentre dentro del plan de compras ya que este no se realiza ajustado al presupuesto al preveer futuras contingencias.
12 | APOYO LOGISTICO (MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Perdida de partes y/o equipos biomédicos | CORRUPCIÓN | Debilidades en los controles para la salida de equipos de la IPS. Debilidades en la supervision de la ejecución de los mantenimientos | IMPROBA BLE | MODER ADO | MODERAD O | REDUCIR | El supervisor del contrato de mantenimiento de equipos biomedicos estar informado acerca del dia que se ejecutan los mantenimientos e informara a los gestores o lideres de proceso para que supervicen la ejecucion de las actividades. Esta prohibido sustraer equipos de la E.S.E., en caso de ser necesario el equipo debera contar con autorizacion de la subgerente administrativa. | Actualizaciones del inventario Hoja de vida de equipos diligenciadas Informes de mantenimiento | Hojas de vida Inventario Cronograma de mantenimiento | Subgerente Lideres de proceso | Mensual | Informes del contratista | La ESE cuenta con un contratos con INGENIERIA MEDICA DE CALDAS para realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipo biomedicos el cual se realiza de acuerdo al cronograma de mantenimiento adoptado por la entidad. De forma mensual se entrega los respectivos informes al supervisor
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## Racinalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
item | Nombre del tramite o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar la trámite o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | DEPENDENCIA | INICIO | FIN | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE
1 | Historias clínicas | Administrativo | Reducción de pasos para el ciudadano | El usuario debe desplazarse a la entidad a realizar la solcitud de la historia clínica y en algunos casos regresar por no contar con el mínimo de requisitos para la solicitd.Posteriormente para recoger la respuesta | Implementar en la página web la publicación de los requisitos para accder a la historia clínica. Solicitud de hisotiría clínica via telefónica e internet. | El usuario se despalaza a al entidad dos veces, esta estrategia reduce los costos de desplazamiento y riesgoss de infección debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 | Sistemas de información | 2022-01-02 | 2022-31-12 | Al realizar el seguimiento se observa que la pagina de la ESE www.hospitalsvpfilandia.gov.co, en la sección trámites y servicios se encuentra el formato de diligenciamiento para solicitud de historia clinica.
INTERCAMBIO DE INFORMACION (CADENA DE TRAMITES- VENTANILLA UNICA)
2 | Verificación de derchos de los usuarios en la basede datyos del ADRES y bases de datos de EPS. Solicitar uatorizacion a la EPS que lo requiera. | Tecnologia | Disminuir tiempo de espera para el ciudadano. Mayor exactitud en la facturación Disminución de reprocesos en la ESE | A la fecha la ESE depende de las bases de datos que envian las EPS las cuales presentan inconsistencias en lagunas ocasiones. | Mayor exactitud en la identificación de los usuarios de los regimenes de salud. Confirmación de derechos via telefónica de manera immediata. | Disminución de tiempo de espera para la comprobación de servicios (ciudadanos) Mayor exactitud en la facturación en las entidades con las que se tiene contratos.(Disminución de reprocesos en la ESE) | Facturación | 2022-01-02 | 2022-31-12 | Se realiza el seguimiento a los responsables de realizar la verificación e informan que el ADRESS no mantiene actualizado, por esta razón la consulta se realiza directamente en la plataforma de cada EPS, solo se consulta el ADRESS cuando la entidad no posee plataforma.
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente | Productos | Meta | Responsable | Fecha programada | Sdeguimiento I cuatrimestre
1. Información | Divulgación de información, declaraciones oficiales de la entidad (publicadas en columnas de opinión, en medios impresos, virtuales, página de la entidad) | 2 | Gerente Profesional Calidad Auditor médico Profesional de seguridad y salud en el trabajo | 01-01-2022 31-12-2022 | Se verificó que en la página web se publico información sobre: El dia mundial de higiene de manos, las diferentesactividades extramuarales que se van a realizar en las veredas, plan anual de adquisiciones 2022.
| Divulgación de información, estrategia de fortalecimiento institucional interno | 2 | Control Interno | 01-01-2022 31-12-2022 | Se publicó en la página web de la ESE Planes decreto 618 de 2018, informe austeridad del gasto primer trimestre, reglamento rendición de cuentas a la comunidad 2021 y el informe de gestion 2021.
| Divulgación de información en la página web: Mensajes institucionales de salud, artículos técnicos actuales | 4 | Personal profesional de salud | 01-01-2022 31-12-2022 | Se publicaron en la página web las diferentes fechas de jornadas de vacunación
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Divulgación de información, declaraciones oficiales de la entidad - peresentdas en ruedas de prensa con diferentes medios de comunicación | 1 | Gerente Contabilidad | 01-01-2022 31-12-2022 | Publicación en la página web de los estados financiero de enero y febrero de 2022
3. Responsabilidad | Gestion integral de residuos, informes de seguimiento y monitoreo publicados en la pagina web | 2 | Control interno | 01-01-2022 31-12-2022 | No se ha realizado la publicación
| Divulgacion de informacion socializacion e implementacion de la politica de comunicaciones de la Ese implementada por parte de todas las areas de la entidad. Matriz de comunicaciones. | 1 | Profesional de calidad | 01-01-2022 31-12-2022 | No se ha realizado la publicación
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## Atencion al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO
Subomcponente | Producto | Meta\Producto | Responsible | Fecha de inicio | Fecha fin | Seguimiento I cuatrimestre
Fortalecimineto de los canales de atencion | Mantener actualizado los canales de atencion al ciudadano | 100% | Gerencia Sistemas de infiormacion SIAU | 2022-01-02 | 2022-12-30 | En la página web aparecen los siguientes canales de atención: El correo electronico, los telefonos(Estan desactualizados) y los horarios de atención.
Estructura administrativa y de direccionamiento estrategico | Gestionar las PQRSD dentro de los terminos establecidos en la normatividad | 100% | Gerencia SIAU Todos los profesionales de apoyo | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Las quejas se contestaron oportunamente durante el primer cuatrimestre
Talento humano | Ejecucion oportuna del plan de capacitacion institucional | 1 | Subgerencia | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Se realizaron las capacitaciones correspondientes la primer cuatrimestre
Normativo y procedimental | Atencion a PQRSD, revision asignacion y seguimiento | 100% | Gerencia Profesional juridica SIAU | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Las PQRSD se respondieron de acuerdo a lo establecido en el manual de atención al usuario
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## Mecanismos para la transpareenc
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Subcomponente | Producto | Meta/producto | Responsible | Fecha de inicio | Fecha de fin | Seguimiento I cuatrimestre
Lineamientos pra la transparencia activa | Asegurar la publicaciion de la informacion contractual en las plataformas del SECOP, SIA y pagina web de la institucion | 100% | Profesional de contratacion y juridica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En el SIA OBSERVA Y SECOP se publicó la contratación, pero en la págian web no se esta realizando la publicación de la contratación durante este cuatrimestre.
Lineamientos para la transparencia pasiva | Actualizacion de la pagina web institucional | 100% | Profesional TIC/sistemans de informacion | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La página web se actuliza con la información que pasan las diferentes areas.
Elaboracion de instrumentos de gestion de la informacion | Analisis, elaboracion y presentacion de estados financieros | 100% | Subgerencia Profesional de contabilidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En la página web esta publicados los estados financieros de enero y febrero de 2022
| Lineamientos tecnicos de politicas de seguridad informatica Plan de trabajo | 100% | Profesional TIC/sistemans de informacion | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No se ha realizado
Criterio diferencial de accesibilidad | Incluir en la politica de parrticipacion social en salud las estrategias para desplegar los derechos y deberes de los usuarios a la poblacion diferencial | 100% | SIAU | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dentro del plan de participación social en salud se incluyo realizar actividades para el despliegue de los drechos y deberes en salud. Y población diferencial
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | producto | Meta/producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Seguimiento I cuatrimestre 2022
Modelo integrado de planeación y gestión | Continuar con la evaluación y avan ce en la implementación del MIPG Hospital San Vicente de Paúl de Filandia | Planes de mejoramiento MIPG | Gerencia Profesional de planeación y calidad | 2022-01-03 | 2022-06-30 | No se han elaborado
| Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de MIPG | Seguimiento planes de mejoramiento de MIPG | Comité institucional de gestión y desempeño | 2022-06-30 | 2022-12-31 | No se ha realizado
MIRIAM RUIZ RUIZ
CONTROL INTERNO